## Sheet1
PATH | ACTIVITIES | TIMELINE
|  | WEEK 1 (MAY 2023) | [6 empty] | WEEK 2 (MAY 2023) | [6 empty] | WEEK 3 (MAY - JUNE 2023) | [6 empty] | WEEK 4 (JUNE 2023
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ML | Problem Analysis | bar: WEEK 1 (MAY 2023) 13 to WEEK 1 (MAY 2023) 15
Dataset Collection | bar: WEEK 1 (MAY 2023) 15 to WEEK 1 (MAY 2023) 17
Data pre-Processing | bar: WEEK 1 (MAY 2023) 17 to WEEK 1 (MAY 2023) 19
Build Model | bar: WEEK 2 (MAY 2023) 20 to WEEK 3 (MAY - JUNE 2023) 30
Train Model | bar: WEEK 2 (MAY 2023) 22 to WEEK 3 (MAY - JUNE 2023) 31
Optimizing Model | bar: WEEK 3 (MAY - JUNE 2023) 1 to WEEK 4 (JUNE 2023 9
Deployment pre-Paration | bar: WEEK 4 (JUNE 2023 4 to WEEK 4 (JUNE 2023 9
MD | Research UI/UX | bar: WEEK 1 (MAY 2023) 13 to WEEK 1 (MAY 2023) 14
User Flow | bar: WEEK 1 (MAY 2023) 15 to WEEK 1 (MAY 2023) 16
Wireframe | bar: WEEK 1 (MAY 2023) 17 to WEEK 1 (MAY 2023) 18
UI Design | bar: WEEK 1 (MAY 2023) 19 to WEEK 2 (MAY 2023) 22
Develope Mobile App | bar: WEEK 2 (MAY 2023) 23 to WEEK 4 (JUNE 2023 9
CC | Requirement Analysis | bar: WEEK 1 (MAY 2023) 13 to WEEK 1 (MAY 2023) 15
Desain Databases | bar: WEEK 1 (MAY 2023) 16 to WEEK 1 (MAY 2023) 19
Develop API Aplication | bar: WEEK 2 (MAY 2023) 20 to WEEK 3 (MAY - JUNE 2023) 2
Deploy | bar: WEEK 3 (MAY - JUNE 2023) 31 to WEEK 4 (JUNE 2023 5
Testing | bar: WEEK 4 (JUNE 2023 6 to WEEK 4 (JUNE 2023 9